**Отчет от 23.11.2020г. № 23**

о результатах контрольного мероприятия

Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Брединского муниципального района» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (выборочно)

в администрации Андреевского сельского поселения,

в администрации Рымникского сельского поселения

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.5 раздела 1 Плана работы Ревизионной комиссии Брединского муниципального района на 2020 год.

Цель проверки: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Челябинской области при использовании бюджетных средств, их целевого и эффективного расходования.

Проверяемый период: истекший период 2020 года.

Объем проверенных средств 8 716,6 тыс. руб.

По итогам контрольного мероприятия выявлено 10 нарушений на общую сумму 17,2 тыс. руб. и 2 недостатка.

В результате контрольных обмеров в Андреевском сельском поселении не подтвердились оплаченные работы на сумму 12,2 тыс.руб., услуги строительного контроля на сумму 0,3 тыс.руб., в том числе:

-по установке урн металлических опрокидывающихся в количестве 2 шт., установке закладных деталей весом: до 20 кг – 0,02 тн;

-по установке одной калитки на детскую площадку(отсутствуют прочие индивидуальные сварные конструкции – 0,02 тн., скобяные изделия для блоков входных однопольных – 1 комплект, замки накладные с засовом и защелкой – 1 комплект);

-по устройству металлических ограждений лестницы,расхождение – 0,03/100м, поручни из хвойных пород отсутствуют.

*После окончания контрольного мероприятия на момент составления отчета нарушение устранено.*

Суммы денежных средств, поступивших во временное распоряжение учреждения и подлежащих при наступлении определенных условий возврату, не учтены на счете 30401 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение".

В проекты муниципальных контрактов к документации о закупках не включено обязательное условие:

Администрацией Андреевского сельского поселения – 1 проект контракта;

Администрацией Рымникского сельского поселения – 3 проекта контракта.

Информация о заключенных контрактах на официальном сайте ЕИС в разделе Реестр контрактов размещена позже установленного законодательством срока:

-Администрацией Андреевского сельского поселения на 48 дней по 1 контракту;

-Администрацией Рымникского сельского поселения на 1 день по 2-м контрактам.

В проектах контракта не указаны реквизиты счета, на который зачисляются средства, поступающие заказчику во временное распоряжение:

-Администрацией Андреевского сельского поселения – 1 проект контракта

-Администрацией Рымникского сельского поселения – 3 проекта контракта

По состоянию на 19.10.2020 года требование подрядчиком об обеспечении гарантийных обязательств на выполненные работы в Андреевском сельском поселении путем предоставления банковской гарантии или внесением денежных средств не выполнено - 4,5 тыс.руб.

*После окончания контрольного мероприятия на момент составления отчета нарушение устранено.*

В обеспечение гарантийных обязательств по контракту Администрации Рымникского сельского поселения подрядчиком не в полном объеме перечислена сумма денежных средств -0,2 тыс.руб. *В ходе проверки денежные средства подрядчиком перечисленыв полном объеме.*

Сведения об исполнении контракта по состоянию на 19.10.2020 года Администрацией Андреевского сельского поселения в реестре контрактов ЕИС не размещены

Планом реализации муниципальной программы сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Андреевского сельского поселения на 2018-2022 годы» предусмотрены работы по благоустройству территории перед зданием ДК с перечнем работ «устройство входа на существующую детскую площадку», однако в плане реализации муниципальной программы Брединского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Брединского муниципального района»данный вид работ отсутствует.

Планом реализации муниципальной программы сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Рымникского сельского поселения на 2018-2022 годы» установка оборудования на спортивной площадке не предусмотрена.

В ходе проверки учреждением 1 нарушение устранено.

Решением Коллегии Ревизионной комиссии Брединского муниципального района (постановление от 03.12.2020г. № 4) в адрес администрации Брединского муниципального района направлено информационное письмо о выявленных нарушениях, с целью исключения их из дальнейшей деятельности.

По результатам контрольного мероприятия специалисты, допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности.

С.И.Прихожая

тел.(8-351-41-3-59-52)